| «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ | НАО « Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» |
| --- | --- |
| АНЫҚТАМА | СПРАВКА |
| ғылыми кеңес отырысына | на заседание ученого совета |
| 26.11.2020 ж. | 26.11.2020 г. |
| Қостанай қаласы | город Костанай |

Интернационализация на основе применения дистанционных технологий обучения: виртуальная студенческая мобильность, привлечение зарубежных экспертов для предоставления онлайн курсов, разработка дистанционных образовательных программ для иностранных студентов

Интернационализация на основе применения дистанционных технологий обучения имеет потенциал для развития по следующим направлениям:

- виртуальная студенческая мобильность,

- виртуальная мобильность ППС.

Способы интернационализации:

- разработка учебных курсов на английском и русском языках для иностранных обучающихся;

- разработка смешанных ОП программ для иностранных обучающихся;

- привлечение зарубежных преподавателей для виртуального обучения в партнерстве в ППС университета;

- разработка онлайн краткосрочных курсов для иностранных студентов о Костанайском регионе  и о культуре Казахстана;

- разработка онлайн курсов русского и казахского языков как иностранных.

В настоящее время университет участвует в Международной школе экономики и менеджмента Ассоциации сельскохозяйственных университетов Центральной Азии и Кавказа. В соответствии с приказом в университете виртуально обучается 394 студента, из граждан Узбекистана, Туркменистана. Таджикистана, Кыргызстана, РК. Фактически число сдавших экзамен и получивших итоговую оценку по дисциплине «Аграрный менеджмент» - меньше, пять преподавателей кафедры бухгалтерского учета и управления были вовлечены в виртуальную академическую мобильность.

Достигнута договоренность о ВАМ со следующими вузами:

-    Государственный гуманитарно-технологический университет

-    Пермский государственный университет, РФ

-    Уральский государственный экономический университет, РФ

- Ургенчский государственный университет (математический инжиниринг, компьютерная лингвистика), Узбекистан

-    Лодзинский Университет, Польша

Проведен отбор участников ВАМ в Университет Лодзь, Польша, всего 11 студентов

Среди проблем развития интернационализации на основе применения дистанционных технологий обучения следует выделить:

- поддержка ВАМ  институтами и кафедрами;

- финансирование привлечения зарубежных ученых для работы онлайн за счет средств университета.

В связи с выше изложенным, предлагаем для рассмотрения дорожную карту Интернационализации на основе применения дистанционных технологий обучения

Дорожная карта

интернационализации на основе применения дистанционных технологий обучения

| № | Мероприятие | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Общая координация и курирование интернационализации на основе применения дистанционных технологий обучения | Проректор | Регулярно, мониторинг – июнь 2020 |
| 2 Организация исходящей виртуальной академической мобильности обучающихся университета |
| 2.1 | Подготовить список вузов-партнеров для направления по ВАМ и опубликовать на сайте \ довести до сведения институтов | ОМСиРИС: | до 21.12.2020 |
| 2.2 | Вовлечение обучающихся: подготовить список потенциальных участников | Зав.кафедрами | до 25.12.2020 |
| 2.3 | Изменение ИУП студентов-участников виртуальной АМ | Директор Департамента по АП \\начальник офиса регистрации, зам.директоров институтов по учебно-методической работе | Не позднее, чем 10 дней до начала семестра |
| 2.4 | Заполнение заявления, анкеты участников виртуальной АМ, подписание соглашения на обучение | ОМСиРИС | Не позднее, чем 10 дней до начала семестра |
| 2.5 | Мониторинг участия студентов в ВАМ | зам.директоров институтов по учебно-методической работе | В течении обучения постоянно |
| 2.6 | Контроль получения транскрипта | ОМСиРИС | в соответствии с графиком университета-партнера |
| 2.7 | Перезачет кредитов обучающихся по результатам ВАМ | Департамент по АП | Не позднее, чем 10 дней до конца семестра |
| 2.8 | Информация об участниках ВАМ: Инстаграм, фейсбук | Пресс-служба, ОМСиРИС | Видео-отчет от каждого студента, один раз за период обучения |
| 3 Организация входящей виртуальной академической мобильности обучающихся в КРУ имени А.Байтурсынова |
| 3.1 | Список ОП для приглашения зарубежных обучающихся | Директора институтов | До 21.12.2020 |
| 3.2 | Обновление предложения по изучению дисциплин на английском языке и размещение списка на сайте университета, с указанием дисциплин доступных онлайн | Центр полиязычия | До 21.12.2020 |
| 3.3 | Подготовка и направление информационных писем вузам-партнерам по приглашению к участию вВАМ, взаимодействие с вузами-партнёрами | ОМСиРИС | декабрь-январь 2020 |
| 3.4 | Приказ о приеме, оформление сопутствующих документов | ОМСиРИС Директор департамента по АП | не позднее, чем 5 дней до начала семестра |
| 3.5 | Разработка онлайн курса по изучению казахского языка как иностранного | Центр полиязычия | До 15.01.2020 |
| 3.6 | Разработка онлайн курса по изучению русского языка как иностранного, в т.ч.через сотрудничество на платформе | Центр полиязычия | До 15.01.2020 |
| 3.7 | Разработка онлайн курсов о - Костанайском регионе - культуре Казахстана (история, памятники культуры, традиционная кухня) | Кафедра Истории Сотрудничество с краеведческим музеем | До 15.01.2020 |
| 3.8 | Организация обучения зарубежных студентов, техническая поддержка: обеспечение платформы для обучающихся | ИДОиПР | постоянно |
| 3.9 | Информационная поддержка зарубежных обучающихся | ИДОиПР, ОМСиРИС | постоянно |
| 3.10 | Мониторинг участия студентов | зам.директоров институтов по учебно-методической работе | постоянно |
| 3.11 | Информация об участниках: Инстаграм, фейсбук | Пресс-служба, ОМСиРИС | Видео-отчет от каждого студента, один раз за период обучения |
| 4 Привлечение зарубежных преподавателей для виртуальной АМ |
| 4.1 | Определение количества привлекаемых ученых, в т.ч. по кафедрам и институтам | Отдел стратегии и аккредитации | до 20.12.2020 |
| 4.2 | Определение бюджета для привлечения ЗУ | Департамент финансов | до 20.12.2020 |
| 4.3 | Приглашение ЗУ | Институт, кафедра, ОМСиРИС | до 15.01.2020 |
| 4.4 | Взаимодействие с ЗУ и методическая поддержка | Ответственный преподаватель, институт | В течении семестра |
| 4.5 | Обеспечение технической поддержки и привлечение дополнительной аудитории (по возможности) | ИДОиПР | В течении семестра |

Начальник ОМСиРИС							Е.Кандалина