| «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ | НАО « Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» |
| --- | --- |
| АНЫҚТАМА | СПРАВКА |
| ғылыми кеңес отырысына | на заседание ученого совета |
| 25.12.2024 ж. | 25.12.2024 г. |
| Қостанай қаласы | город Костанай |

О выполнении решений Ученого совета в первом полугодии 2024-2025 учебного года

На первое полугодие 2024-2025 учебного года запланировано и проведено 5  заседаний Ученого совета, проведено 8 (3 внеочередных заседаний). На рассмотрение было вынесено 12 вопросов.

На заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы, касающиеся итогов работы коллектива Университета за отчётный период и задачи на 2024–2025 учебный год, о присуждении образовательных грантов и льгот по оплате за обучение, о готовности университета к новому 2024-2025 учебном году, о трудоустройстве выпускников 2024 года, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, об удовлетворенности ППС экосистемой, о рекомендации ППС университета на участие в конкурсе Лучший преподаватель года, об эффективности реализации образовательных программ и т.д.

По 2 вопросам информация была принята к сведению. По остальным рассмотренным вопросам принято – 6 решений, состоящих из 19 пунктов.

На сегодняшний день по выполнению решений ученого совета:

Невыполненных – нет

Из них не подошли сроки исполнения – 12 решений

Невыполненных в срок – нет

Решения ученого совета за первое полугодие 2024-2025 уч.год

| № решения | Текст решения | Срок исполнения | Ответственные | Прописать «выполнено/не выполнено, а также описать выполненную работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ученый совет № 13 от 27.09.2024 г. |  |  |  |  |  |
| №13 27.09.24 2 пункт | 2. Провести анализ образовательных программ на предмет их эффективности и рентабельности, с целью совершенствования, обновления содержания на основе форсайт-исследований с учетом новых вызовов регионального рынка труда. | До 30 июня 2025 года | Отдел образовательных программ | Не подошел срок |
| №13 27.09.24 3 пункт | 3. Пересмотреть содержание дополнительных образовательных программ (Minor) на предмет формирования надпрофессиональных компетенций | До 30 марта 2025 года | Проректор по академическим вопросам, отдел образовательных программ, заведующие кафедрами | Не подошел срок |
| №13 27.09.24 4 пункт | 4. Разработать положение о переподготовке педагогов | До 1 декабря 2024 года | Начальник отдела дополнительного образования | Выполнено Положение Педагогическая переподготовка утверждено и введено в действие приказом ректора от 01 октября 2024 года №223/1 ОД. |
| №13 27.09.24 5 пункт | 5. Обеспечить разработку и реализацию ежегодно не менее 5 новых программ повышения квалификации ППС. | До 30 июня 2025 года | Начальник отдела дополнительного образования | Не подошел срок |
| №13 27.09.24 6 пункт | 6. Разработать систему онлайн-записи на сайте университета для претендентов, подающие документы на курсы повышения квалификации. | До 30 декабря 2024 года | Начальник отдела дополнительного образования, начальник отдела разработки и сопровождения программного обеспечения, заведующие кафедрами | Выполнено На сайте университета разработана система онлайн-записи, для желающих пройти курсы повышения квалификации |
| №13 27.09.24 7 пункт | 7. Разработать комплексный план повышения квалификации ППС и сотрудников университета. | до 01 декабря 2024 г. | Отдел дополнительного образования Заведующие кафедрами | Выполнено Разработаны и утверждены на 2025 учебный год следующие программы повышения квалификации ППС, период проведения курсов с 06 по 17 января 2025 года: 1) Современные подходы преподавания военных дисциплин в вуза – 72 часа; 2) Инклюзивное образование на педагогических ОП по модели инклюзивного образования – 72 часа; 3) Искусственный интеллект в образовании; 4) Школа педагогического мастерства; 5) Школа эдвайзера. |
| №13 27.09.24 8 пункт | 8. С целью повышения привлекательности университета на международном уровне обеспечить разработку массового онлайн-курса и размещение его на крупнейших мировых платформах | до 01 сентября 2025 г. | Начальник отдела дистанционного обучения Начальник отдела дополнительного образования Директор ПИ, деканы Заведующие кафедрами | Не подошел срок |
| №13 27.09.24 9 пункт | 9. Увеличить вовлеченность молодых ученых в конкурсы научных проектов с грантовым финансированием, стартапы на 10% по сравнению с предыдущим периодом | до 01 сентября 2025 г. | Проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации, Начальник управления науки и коммерциализации Директор НИИПБ, Директор Региональный «Smart-центр» Заведующие кафедрами | Не подошел срок |
| №13 27.09.24 10 пункт | 10. Разработать долгосрочную комплексную карту по интернационализации обучения, предусматривающую образовательный контент на иностранном языке, а также по подготовке сотрудников, владеющих иностранным языком. | До 30 января 2025 года | Проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации, начальника управления, интернационализации и академической мобильности | Не подошел срок |
| №13 27.09.24 11 пункт | 11. Провести анализ уровня цитируемости научных публикаций ППС, разработать мероприятия по его повышению | До 1 января 2025 года | Начальник научной библиотеки Начальник управления науки и коммерциализации | Выполнено |
| Ученый совет № 13 от 27.10.2023 г. |  |  |  |  |  |
| №13-1 от 27.10.2023г 2 пункт | Начать обновление МТБ научной инфраструктуры подразделений на основе привлеченных средств через внешнее инвестирование (участие в ПЦФ, ГФ, БФ, хоздоговорах, международных проектах) и других программах и рост университетских затрат на и исследовательские проекты | до 01декабря 2024 г. | И.о. директора НИИПБ, директор ПИ, деканы факультетов, заведующие кафедрами | Не подошел срок |
| №13-1 от 27.10.2023г 3 пункт | Обеспечить рост количественный и качественных показателей результативности участия в научных конкурсах РК и международных проектах НИР через увеличения заявок и развитие партнерских связей | до 01декабря 2024 г. | И.о. директора НИИПБ, директор ПИ, деканы факультетов, заведующие кафедрами, и.о.начальника ОМС | Не подошел срок |
| №13-2 от 27.10.2023г 2 пункт | Усилить контроль за соблюдением правил проживания и санитарно-эпидемиологических норм в Домах студентов. | в течении учебного года | Начальник управления по молодежной политике Заведующая Центром первичной медико-санитарной помощи, заместители директора/ деканов | Выполнено 1. Проведение управления по молодежной политики совместно с центром первичной медицинско-санитарной помощи рейдов (осмотров) этажей, комнат. Если выявлено нарушение, то тогда составляется акт, проводится беседа с нарушителями. Если такое повторяется, то нарушитель идет на выселение. 2. ⁠Проведение дежурств в Доме студентов 3. ⁠Кварцевание |
| №13-2 от 27.10.2023г 3 пункт | Продолжить разъяснительной работы по недопущению трудоустройства студентов проживающих в Домах студентов. | в течении учебного года | Начальник управления по молодежной политике Заместители деканов/директора Специалист по безопасности | Выполнено |
| №13-2 от 27.10.2023г 4 пункт | Рассмотреть вопрос о получении дополнительных мест в общежитиях города Костанай. | До 1 апреля 2024 г. | Проректор по социально-воспитательной работе | Выполняется Вопрос решается Ищем дополнительные места в общежитиях города , при необходимости составляются меморандумы |
| Ученый совет № 17 от 27.11.2024 г. |  |  |  |  |  |
| № 17-1 от 27.11.2024 г 2 пункт | Увеличить количество встреч с обучающимися выпускных курсов по разъяснению условий обязательной отработки грантов в соответствии с Правилами направления специалиста на работу; | май 2025 г. | ЦКиТ, | Не подошел срок |
| № 17-1 от 27.11.2024 г 3 пункт | В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности для оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся усилить работу по анкетированию работодателей «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников» | июнь 2025 г. | ЦКиТ, кафедры, | Не подошел срок |
| № 17-2 от 27.11.2024 г 2 пункт | Рассмотреть на заседаниях советов института/факультетов итоги анкетирования с анализом причин низкой удовлетворенности и выработкой механизмов повышения удовлетворенности ППС. | до 1 февраля 2025 года | Директор института/деканы факультетов | Не подошел срок |
| № 17-2 от 27.11.2024 г 3 пункт | Реализовать механизмы повышения удовлетворенности ППС экосистемой университета. | постоянно | Директор института/деканы факультетов | Не подошел срок |