|  |  |
| --- | --- |
| «А.Байтұрсынов атындағыҚостанай мемлекеттік университеті» РМК | РГП «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» |
|  |  |
| **АНЫҚТАМА** | **СПРАВКА** |
| ректорат отырысына | на заседание ректората |
| 07.12.2016 ж. |  07.12.2016г. |
| Қостанай қаласы | город Костанай |
|  |  |

***«Об итогах работы по аккредитации лабораторий ГПИИР-2»***

В 2015 году в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы организована лаборатория производства продуктов питания, в состав которой вошли отделы:

- молекулярно-генетических исследований (НИЦ);

- иммунобиологических исследований (НИЦ);

- микробиологических исследований (НИЦ);

- анализа качества продуктов питания и кормов (кафедра технологии производства продукции животноводства).

Лаборатория успешно функционирует, выполняются научные исследования в рамках грантовых проектов, докторские, магистерские и дипломные работы. Для окупаемости созданных отделов необходимо оказывать платные услуги, в связи с этим руководством университета принято решение о проведении процедуры аккредитации по трем методам исследований:

1 ДНК паспортизация сельскохозяйственных животных;

2 Определение ГМО в продуктах питания;

3 Определение остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах.

В сентябре была подана заявка в отдел государственных закупок на оказание консалтинговых услуг. В октябре был заключен договор с консалтинговой компанией ТОО "Astana Garant Consulting". Совместно с ними был составлен план по подготовке к аккредитации.

**Основные этапы подготовки к аккредитации:**

1. Организационные мероприятия

2. Разработка и внедрение системы менеджмента

3. Договорная работа с заказчиками

4. Приобретение услуг и запасов

5. Система управления несоответствиями и рисками

6. Управление персоналом

7. Управление средствами измерений и испытательным оборудованием

8 Помещения и условия окружающей среды

9. Методики испытаний, а также оценка пригодности методик

10. Организация и проведение испытаний в пределах области аккредитации

11 Обеспечение качества результатов испытаний

12 Проверка менеджмента.

Мероприятия и пакеты документов, необходимые для процедуры аккредитации согласно плану подготовлены и выполнены:

- Разработано 11 методических инструкций;

 - Разработана МВИ на паспортизацию ДНК;

 - Закуплены в РГП "КазИнСт" нормативные документы на продукцию и методы испытаний (МУК, СТ РК, ГОСТ и т.д.);

 **-** Организована поверка и метрологическая аттестация средств измерений и измерительного оборудования в НаЦЭкС;

 - Проведено обучение 10 сотрудников лаборатории по курсу "ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Внутренний аудит" и 10 научных сотрудников по курсу "Оценка неопредленности измерений";

- Выполнен ремонт в лабораторных помещениях.

После выполнения всех поставленных задач 20.12.2016 года будет подана заявка в ТОО "Национальный центр аккредитации" длязаключения договора на проведение аккредитации НИЦ.

**Проблемы:**

1 Не проведены межлабораторные сравнительные испытания (МЛСИ) до подачи документов на аккредитацию, так как не закуплены необходимые для исследований реагенты. Заявка на госзакупки подана, но не решен вопрос с финансированием.

**Пути решения:**

Подготовлена повторная заявка на первоочередные по необходимости реагенты на сумму около 1 000 000,0 тенге.

Начальник НИЦ С. Коканов