| А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова |
| --- | --- |
| АНЫҚТАМА Ректорат отырысында 07.11.2018 | СПРАВКА На заседание ректората 07.11.2018 |
| Қостанай қаласы | город Костанай |

О ходе реализации дистанционного обучения на факультете информационных технологий

В 2010 году в университете была внедрена дистанционная технология на заочной форме экономического и юридического факультетов. В октябре 2013 года на ректорате было принято решение и утвержден Перспективный план внедрения элементов дистанционных технологий на очной форме обучения трех факультетов: информационных технологий, экономического и юридического. Согласно плану к началу 2017-2018 учебного года для всех курсов очников должны быть открыты доступы и разработаны дистанционные курсы в СДО Moodle.

Когда принималось это решение, очень немногие вузы Казахстана начали интегрировать традиционное очное обучение и дистанционные технологии. Но развитие e-learning в мире идет очень быстрыми темпами и сейчас уже никого не удивишь наличием смешанного обучения, так называемого b-learning. Очень многие образовательные учреждения в классическом учебном процессе используют электронную компоненту, в том числе и курсы в системах дистанционного обучения.

В университете изначально предполагалось, что студенты очной формы будут использовать дистанционные курсы только в режиме просмотра с круглосуточным доступом ко всем учебно-методическим материалам дисциплины. И при целесообразности и желании преподавателя некоторые формы контроля знаний будут проводиться в дистанционном курсе, например тесты, интерактивные лекции. На сегодняшний день дистанционный курс по дисциплине представляет собой web-страницу  в системе дистанционного обучения, на которой размещены материалы УМКД на весь семестр, а также тесты и другие интерактивные элементы. Ежегодно в дистанционных курсах требуетмя обновлять информацию, либо разрабатывать новые курсы, так как постоянно меняются учебные планы и появляются новые дисциплины..

В настоящей справке будет представлена информация за 2017-2018 год и первое полугодие 2018-2019 учебного года. В 2017-2018 учебного году на факультете информационных технологий необходимо было разработать 98 новых дистанционных курсов и отредактировать материалы в 97 курсах. В итоге было разработано 48 новых курса и отредактировано 53. Информация представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Разработка и обновление курсов Moodle в 2017-2018 у.г.  на ФИТ

| Кафедра | Разработка новых курсов |  |  | Обновление имеющихся курсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения |
| ИС | 35 | 28 | 80 | 36 | 24 | 66,7 |
| Математики | 24 | 10 | 41,7 | 23 | 9 | 39,1 |
| Информатики | 11 | 4 | 36,4 | 12 | 10 | 83,3 |
| ПО | 28 | 10 | 35,7 | 26 | 13 | 50,0 |
| Итого по ФИТ | 98 | 52 | 53,1 | 97 | 53 | 54,6 |

Наибольшее количество курсов в 2017-2018 учебного году было  разработано на кафедре информационных систем – 28 курсов. Среди преподавателей факультета лидируют Бегалин А.Ш. (2000 баллов), Кузенбаев Б.А. (1250 баллов), Нурпеисова Ж.С. (1165), Кузенбаева А.А. (1015), Ергалиева Г.С. ( по 1000 баллов).

Надо отметить, что разработка и настройка дистанционного курса это трудоемкий процесс, который учитывается в рейтинге ППС. Баллы за различные виды работы в системе дистанционного обучения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Рейтинг ППС за работу в системе дистанционного обучения Moodle

| № | Виды работ в Moodle | Значимый показатель | Рейтинговый балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дистанционного курса по дисциплине (наличие не менее двух тестовых опросов, кроссворда, интерактивных лекций) | 1 | 250 |
| 2 | Размещение учебно-методических материалов и заданий по дисциплине впервые |  | 45 |
| 3 | Разработка автоматизированного теста с различными типами вопросов (не менее 80 вопросов) |  | 35 |
| 4 | Разработка кроссворда |  | 40 |
| 5 | Проведение вебинара |  | 15 |

Всего ФИТ за работу в системе дистанционного обучения заработал в 2017-2018 учебном году 12600 баллов, а потенциально мог бы заработать 24100 баллов, если бы были разработаны все новые дистанционные курсы, за которые присваивается 250 значимых баллов. Информация по кафедрам представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Рейтинговые баллы за работу в Moodle в 2017-2018 у.г.

| Кафедра | Рейтинговые баллы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заработано | Упущено |
| Информационных систем | 7615 | 1750 |
| Математики | 2340 | 3500 |
| Информатики | 1550 | 1750 |
| Программного обеспечения | 1095 | 4500 |
| ИТОГО ПО ФИТ | 12600 | 11500 |

В первом полугодии 2018-2019 года на факультете информационных технологий необходимо было разработать 61  новый дистанционный курс и отредактировать материалы в 52 курсах. На 05.11.2018 года разработано 20 новых курсов и отредактировано 36. Информация представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Разработка и обновление курсов Moodle в 1 полугодии 2018-2019 у.г. на ФИТ

| Кафедра | Разработка новых курсов |  |  | Обновление имеющихся курсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения |
| ИС | 14 | 8 | 57,1 | 19 | 17 | 89,5 |
| Математики | 18 | 4 | 22,2 | 15 | 9 | 60 |
| Информатики | 12 | 7 | 58,3 | 6 | 5 | 83,3 |
| ПО | 17 | 1 | 5,9 | 12 | 5 | 41,7 |
| Итого по ФИТ | 61 | 20 | 32,8 | 52 | 36 | 69,2 |

Анализируя готовность и использование элементов дистанционной технологии на факультете информационных технологий, надо отметить, что не все кафедры показывают одинаковый результат как по готовности курсов, так и по активности студентов в работе с дистанционными курсами.  Наибольшая готовность у кафедры информационных систем, где по дисциплинам первого полугодия 2018-2019 у.г. разработано 57,1% новых курсов и отредактировано 89,5 % курсов. Далее кафедра информатики с готовностью новых курсов на уровне 58,3% и обновлением 83,3% имеющихся курсов. Ниже результаты у двух кафедр: математики и программного обеспечения.

За годы использования элементов ДОТ на очной форме обучения неоднократно на факультете информационных технологий возникали вопросы о целесообразности этого решения. Преимущества интеграции дистанционной технологии с классическим очным обучением для студентов очевидны только тогда, когда дистанционные курсы действительно являются веб-поддержкой для обучения, а именно содержат актуальные учебно-методические материалы, задания, тест-тренинги. Когда преподаватель владеет методикой смешивания технологий для повышения эффективности учебного процесса.

В 2015 году проводилось анкетирование студентов и преподавателей, анализировались системные отчеты на предмет активности студентов в работе с дистанционными курсами. В октябре 2018 годы факультет повтор провел анкетирования студентов и ППС, результаты которого представлены в справке заместителя декана по учебным вопросам. Кроме этого, были проведены устные опросы и беседы с преподавателями, заведующими кафедрами в ходе которых выяснялись причины, препятствующие  активному использованию элементов дистанционных технологий на ФИТ:

- элементы дистанционных технологий внедрялись только на очной форме обучения, в то время как заочная форма, ввиду очень незначительного контингента, обучалась по традиционной технологии;

- учитывая процесс цифровизации, ежегодно на специальностях, связанных с информационными технологиями и программированием очень высокий процент обновления дисциплин компонента по выбору, которые преподаватели должны осваивать и параллельно внедрять в учебный процесс (особенно кафедры ПО, ИС);

- у ряда преподавателей учебная нагрузка включает шесть и более дисциплин на казахском и русском отделениях, либо в полиязычных группах на английском языке, а также на очной и заочной форме обучения, что кратно увеличивает количество разрабатываемых УМКД и дистанционных курсов, преподаватели не успевают своевременно выполнять всю методическую работу;

- имеются кафедры, на которых работают докторанты и другие совместители, которые не заинтересованы в рейтинге, а потому не имеют мотивации к разработке курсов в системе дистанционного обучения Moodle;

- не всеми преподавателями осознаются преимущества смешанной технологии обучения, иногда потому, что не знают всех возможностей системы дистанционного обучения Moodle, не все владеют технологиями на высоком уровне.

Мы знаем, что с 1 января 2019 года планируется отмена заочной формы обучения и ее трансформация в дистанционное обучение. Применение элементов дистанционной технологии на очной форме должно способствовать более гибкому переводу заочной формы на дистанционное обучение. Учитывая мнение факультета и тот факт, что максимальная готовность отмечается у кафедры информационных систем, предлагается все усилия факультета по развитию дистанционных технологий сконцентрировать на специальности Информационные системы. В дальнейшем обучение в режиме «part-time» развивать кафедре информационных систем. Остальным кафедрам факультета разрабатывать курсы веб-поддержки в системе дистанционного обучения Moodle по дисциплинам, утвержденным советом факультета.

В разработанных и новых дистанционных курсах особое внимание обратить на актуальность содержимого, наличие всех необходимых учебных и контролирующих материалов, интерактивных элементов. Всем преподавателям, работающим в системе дистанционного обучения обновлять сертификаты раз в три года, обучаясь на курсах повышения квалификации.

Начальник ОДОТ 					Божевольная Н.В.