|  |  |
| --- | --- |
| «А.Байтұрсынов атындағыҚостанай өнірлікуниверситеті» КеАҚ | НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» |
|  |  |
| **АНЫҚТАМА** | **СПРАВКА** |
| ректорат отырысына | на заседание ректората |
| 13.04.2021 ж. | 13.04.2021г. |
| Қостанай қаласы | город Костанай |

**Реализация проектов программы Эразмус+ SAGRIS**

610383-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2019-2086) SAGRIS – Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего / Enhancement of Postgraduate Studies on **S**ustainable **Agri**culture and Future Farming **S**ystems.

**Цель проекта:** решение проблем в области подготовки научно-педагогических кадров согласно международным стандартам качества, повышение уровня знаний в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего - темы, имеющей национальное, межрегиональное и международное значение.

**Задачи проекта:**

(1) разработать и внедрить 4 образовательные дисциплины/модуля в обучение третьего цикла в различных регионах с целью повышения уровня знаний, компетенций и квалификаций аспирантов/докторантов в области междисциплинарных наук, меж- и трансдисциплинарного содержания и подходов при проведении исследований по сельскому хозяйству и внедрении инноваций;

(2) повысить кадровый потенциал, обновить материально-техническую базу и литературу в вузе для обучения аспирантов/докторантов согласно международным стандартам и на основе лучших практик;

(3) усилить международный и межрегиональный обмен и научное сотрудничество среди партнеров проекта;

(4) создать партнерскую сеть по вопросам образования третьего цикла в области сельскохозяйственных наук, направленную на обмен лучшими практиками с широкой общественностью.

**Выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом реализации проекта.** Работа по проекту осуществляется в соответствии с рабочими пакетами (см.Таблицу).

В проекте участвует 13 вузов-партнеров и 4 неакадемических организаций ЕС, РК, РФ. Общее количество участников составляет 170 человек.

|  |  |
| --- | --- |
| **РП1 Книга экспертов** | **Руководители:** HfWU, ЯГСХА, **KATУ** |
| **Шаблон разработан Анной Борсук.** Разработана книга экпертов. Будет направлена всем партнерам. Печать в локальных типографиях.  | все вузы партнеры |
| **РП2 Разработка модулей “SAGRIS”**  | **Руководители: WULS**, БГСХА, KATУ |
| МРГ разработаны обучающие материалы-инструментарий для преподавателей с подробным описанием тем и распределением часов, результаты которых представляются на тематических вебинарах:***Модуль 1.*** 8 апреля проведен первый тематический онлайн-семинар. Следующий семинар назначен на 22.04.21 ***Модуль 2.*** (конец апреля, даты уточняются)***Модуль 3***. (график будет предоставлен 14.04.2021)***Модуль 4.*** (сентябрь/октябрь, даты уточняются) | Руководители модулей согласно плану разработки каждого модуля |
| **РП 3 Проведение пилотных блок-семинаров** | Руководители: **CULS**, БГСХА, ЗКАТУ |
| **Привлечение и отбор участников блок-семинаров:**- 3 аспиранта/докторанта. Это одни и те же участники для обеих частей блок-семинара.- 1 преподаватель (разработчики) от каждого вуза\* (как минимум 1, но после пересчета и согласования с Брюсселем, количество может быть увеличено)Блок-семинар по модулю 2 на базе БГСХА. Если поездки между странами не разрешены, то параллельно на базе АБКРУ. | 14-18 июня 2021 НГАУ, КазНАУ20-24 сентября 2021 БГСХА, КРУ |
| **РП4 Сетевое сотрудничество по вопросам образования третьего цикла**  | **Руководители:** DITSL, СтГАУ, **КазНАУ** |
| **Проведен ситуационный анализ**: Доработанные версии документов на русском и английском языках готовы. **Разработан Глоссарий.** **Разработана анкета-опрос аспирантов/докторантов**, идет тестирование языковых версий анкеты. Будет направлена всем вузам РФ и РК.**В работе разработка плана дальнейшей реализации РП4 и последующая разработка институциональных стратегий вузов-партнеров.** Обсуждается проведение мероприятия по сетевому сотрудничеству с привлечением руководства университетов, исследовательских институтов. **Разработана Стратегия устойчивости проекта** | А. ИсмаиловаЮ. Борисова А. БорсукС. Сериков все вузы  |
| **РП5 План обеспечения качества** | **Руководители: EMU,** СтГАУ, КРУ |
| **Разработан план управления качеством, а также стратегия управления качеством****Разработаны шаблоны рецензий по оценке модулей SAGRIS****Разработаны опросники по общей оценке мероприятий, проведено анкетирование членов МРГ и их анализ** **Ведется работа по оценке функционирования сайта** Разработаны 3 анкеты для опроса членов Руководящего комитета. | А. Борсук, Л.Шмидт, Г.Шайкамал, Ю.Мандра, Р.Эванс  |

|  |  |
| --- | --- |
| **РП6 Распространение результатов проекта** | **Руководители:** HfWU, **НГАУ**, КазНАУ |
| **Утвержден план распространения на 2 год** |  |
| **Сайт проекта:**Начата работа по сайту проекта (техническая часть) Сформированы вордовские документы с текстами для сайта на трех языках.**Видеоролик**Драфт направлен на согласование HfWU. Ожидается ответ.**Работа с региональными министерствами**НАНОЦ обеспечит публикацию информации о проекте в МСХ РК. | А. ПетровЛ. Шмидт, А. Борсук, Ю. Борисова |
| **РП7 Менеджмент проекта** | Руководители: **HfWU**, НГАУ, КРУ |
| **Стратегия управления проектами.**С самого начала проекта SAGRIS была разработана стратегия управления проектом. Она описывает структуру управления проектом и определяет подходящие процессы управления качеством, включая механизмы рассмотрения внутренних отчетов и результатов, чтобы обеспечить успешное осуществление деятельности в рамках проекта в соответствии со стандартами качества. Стратегия используется как руководство для участников проекта в отношении управления информацией, публикации документов, организации проекта и контактной информации.**Создан Отдел управления проектом****Организуются заседания Руководящего комитета,** в которых принимают участие все организации-партнеры.**- Сформированы исполнительные советы и** **- Выводы рабочих пакетов отображаются****- Рабочие группы модуля организованы и включают ведущего человека от каждого университета, основной группы и членов группы поддержки.****- Заседания МРГ проводятся один раз в месяц в соответствии с графиком работы каждой группы.****- Было проведено два превентивных мониторинговых визита Национальных Офисов "Эразмус+" (НОО) в России и Казахстане:** один (на расстоянии) в России и один (офлайн) в Казахстане в мае. Получены два отчета с обратной связью.**- Закупка оборудования началась в первый год.** Изменения в перечне оборудования, подлежащего закупке по грантовым предложениям, были внесены учреждениями-партнерами, подкрепленные официальными разъяснениями и согласованием с ЕврАзЭС. В связи с пандемическими ограничениями процедура закупа продолжается.**- В управление проектом вводятся встречи "Jourfix",** на которых партнеры из России и Казахстана присоединяются и обсуждают промежуточные результаты и ход реализации проекта.**- Установлено и действует ежедневное управление**Для обмена проектной документацией было создано защищенное внутреннее web-пространство проекта ILIAS, доступ к внутренней платформе был предоставлен всем участникам проекта. Веб-пространство поддерживается и администрируется ЦУП.  | А.Борсук, Л.Шмидт, Г.Шайкамал |
|  |  |

**Дополнительная информация**

Указанные в «Деталях» документы Вы найдете на платформе ILIAS в разделе [SAGRIS](https://ilias.hfwu.de/ilias.php?ref_id=25941&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=7q&baseClass=ilRepositoryGUI) –> [SAGRIS Team Area](https://ilias.hfwu.de/ilias.php?ref_id=25943&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=7q&baseClass=ilRepositoryGUI) -> [Project Meetings](https://ilias.hfwu.de/ilias.php?ref_id=25948&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=7q&baseClass=ilRepositoryGUI) -> [\_jour fix](https://ilias.hfwu.de/ilias.php?ref_id=28074&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=7q&baseClass=ilRepositoryGUI)

**К проекту решения:**

1 Информацию принять к сведению

2 Проводить активную работу по распространению результатов проекта на местном локальном уровне (на заседаниях кафедр, советов институтов, соцсети, с привлечением стейкхолдеров).

**Координатор проекта Г.Шайкамал**